## Hoja1
Tareas a realizar | Marzo |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 36
Investigacion del Proyecto | 6 horas/día | 4 horas/día
Diseño del Proyecto |  | 2 horas/día | 5 horas/día | 5 horas/día | [5 empty] | 2 horas/día
Diseño del Circuito |  |  |  | 2 horas/día | 2 horas/día |  |  | 5 horas/día | 2 horas/día | 2 horas/día
Desarrollo de la Placa | [11 empty] | 3 horas/día | 4 horas/día |  | 6 horas/día |  | 2 horas/día |  | 2 horas/día
Programacion | [12 empty] | 5 horas/día | 5 horas/día |  | 3 horas/día
Armado del Proyecto | [17 empty] | 2 horas/día | 2 horas/día | 2 horas/día | 2 horas/día | 2 horas/día | 2 horas/día | 2 horas/día | 2 horas/día | 2 horas/día | 2 horas/día | 2 horas/día | 2 horas/día | 2 horas/día
Comunicaciones Externas |  | 2 horas/día |  |  | 2 horas/día | 4 horas/día | 4 horas/día |  | 2 horas/día |  | 2 horas/día | [22 empty] | 2 horas/día | 2 horas/día | 2 horas/día
Revisiones Finales | [30 empty] | 2 horas/día | 2 horas/día | 2 horas/día
Correcion de Errores | [31 empty] | 4 horas/día | 4 horas/día